## Project Planner
Project Planner
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 2 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Activity 01 | 1fdsf | 5 | 1 | 4 | 25%
Activity 02 | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Activity 03 | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Activity 04 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Activity 05 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Activity 06 | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
Activity 07 | 5 | 4 | 5 | 3 | 50%
Activity 08 | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Activity 09 | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Activity 10 | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
Activity 11 | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Activity 12 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
Activity 13 | 9 | 6 | 9 | 7 | 50%
Activity 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Activity 15 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Activity 16 | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Activity 17 | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
Activity 18 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0%
Activity 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activity 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activity 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activity 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activity 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activity 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activity 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activity 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%

## Feuil1
WEB Project
[7 empty] | Duration | [5 empty] | Actual start |  |  |  |  | Completed
| Activity | Duration | Start | End | Completion | time axis 2019-10-03 to 2019-11-29
| Idea of website |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-03 to 2019-10-08
| Structure of website |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-06 to 2019-10-10
| Idea of design |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-06 to 2019-10-07
css | Home page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-09
css | Login/registered page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-10 to 2019-11-16
css | Navbar |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-15
css | Booking page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-10-16 to 2019-11-18
css | Selection car page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-11 to 2019-11-16
sql | Create database |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-01
css/php | Profile page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-02 to 2019-11-19
php | Add user in database |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-02 to 2019-11-17
php | Add car in database |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-10 to 2019-11-11
php | Get car from database |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-11 to 2019-11-15
php | Logout |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-11
css /php | Booking summary |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-12 to 2019-11-20
php | Add booking in database |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-17
php/css/html | Car management page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-15 to 2019-11-17
php | Upload car image |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-15
css | User management |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-14 to 2019-11-21
css | History Page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-17 to 2019-11-19
php | Security |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-16 to 2019-11-23
php | Delete booking in database |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-20
css | Edit car page |  |  | 0 | 100% | bar: 2019-11-21 to 2019-11-22
| Writing report | 5 | 2019-11-22 | 2019-11-27 | 100% | bar: 2019-11-22 to 2019-11-27